## BugList
序号 | Bug描叙 | 发现时间 | 解决时间 | 解决方法描叙
1 | 切换文件，Quick Seek窗口里边的显示项不正确。 从现象来看，上一个文件在Quick Seek窗口中显示的内容没有清除。 | 2015.5.4 | 2015.5.4 | 初始化CQuickSeekMgr中的相关成员变量
2 | 如截图(Bug2)所示的崩溃。 双击Quick Seek窗口里边具体项以外的地方后，如果没有具体的搜索项，就会出现该Bug | 2015.5.4 | 2015.5.4 | 当openSelectionDlg返回false时，不进行搜索
3 | 如截图(Bug3)所示： 双击Find Result中的809040行，不能正确的对应到DOC中的809040行。 并且Find Result中的809040行红色显示部分应该是WARNING 测试的Log文件名为：GWIXFSIPO_2015-03-23_1.GWIlog | 2015.5.7
4 | 如截图(Bug4)所示： Quick Seek中线程号中出现了空字符串 | 2015.5.7 | 2015.5.8 | 读取文件到内存后，进行处理时，被截断的线程号进行判断处理加入到线程队列的时候，长度应该是8，而不是sizeof(int)
5 | 如截图(Bug5)所示： Quick Seek中，如果多个文件，在Quick Seek中信息会叠加 | 2015.5.7 | 2015.5.7 | 在每个buffer对象new之前初始化m_vecLayerName、m_vecLogType、m_vecFileName、m_vecFunName、m_vecThreadNo这些变量
6 | 如截图(Bug6)所示： Quick Seek中，ERROR项，右键选择Mark的时候，在文档中，还会标识到不是Log类型的地方 | 2015.5.12 | 2015.5.13 | 在选中字段的后面加上一个空格符，组成最后是带空格的串。这种串在Log内容中是肯定不会存在的。
7 | 如截图(Bug7)所示： 显示一行的详细信息时，Log详细内容超过了显示区域，显示区域没有出现下拉条。直接导致显示内容不完整。 | 2015.5.13 | 2015.5.13 | 修改Notepad_plus.rc，IDC_EDIT_LOG_CONTENT增加WS_VSCROLL
8 | 序号6的Bug依然存在，可能还需要在串前加上一个空格 | 2015.5.14
9 | 制作的安装包，在Win7下没有右键打开文件的功能 | 2015.5.15 | 2015.5.18 | 重新制作安装包，重新安装后，就可以了
10 | 定位到某一具体行的时候，notepad会崩溃 | 2015.5.15 | 2015.5.18 2015.5.21 | 重新进行多次测试，没有出现该Bug 确实有该问题，通过测试，Debug没有问题，Release会有问题，并且是6.6.9该版本的notepad++本身就存在的问题
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 新增功能
序号 | 功能描叙 | 提出时间 | 解决时间 | 解决方案
1 | 重新写Quick Seek中生成内容的搜索算法 因为现在这个算法实在是太慢了。 | 2015.5.4 | 2015.5.4-2015.5.7 | 1. 打开Quick Seek对话框时，不再读取文件。Quick Seek中需要显示的内容，是在打开文件的时候就已经加载好了。 2. 优化双击Quick Seek对话框中的某项时进行搜索的相关代码。去掉循环中的声明变量，拷贝等等操作
2 | 需要将.Gwilog文件变成只读文件的属性，其他的不发生变化 | 2015.5.7 | 2015.5.15 | 在编辑中，有设为只读的一项。在loadFile中，添加设置只读的代码。
3 | 打开文件中的空格需要删减，让文件看起来紧凑一些 | 2015.5.7 | 2015.5.8 | 根据实际情况，尽量的删除多余的空格符
4 | 打开文件时，增加进度条 | 2015.5.7 | 2015.5.7 | 经过分析，觉得不需要添加。
5 | 在Quick Seek中，选择某个项，右键，能够在文档中用颜色标记该关键字的。 特例：Warning标记为黄色，Error标记为红色 | 2015.5.8 | 2015.5.8-2015.5.13 | 实现功能描叙的所有项。 当前标记不是将整行的颜色标记，而是只标记指定关键字的颜色
6 | 对于warning和Error项，只有当手动选定warning，选择Clear Mark的时候，才能消除标记。Error和warning有同样的该功能。 | 2015.5.12 | 2015.5.13 | 实现功能描叙的所有项。
7 | 目前的想法：除了warning和Error以外的项，进行标记时，标记为相同的颜色。当任何一个项选择Clear Mark的时候，除warning和error外，其他所有项的标记都取消。 | 2015.5.13 | 2015.5.13 | 实现功能描叙的所有项
8 | 调整显示行详细信息Dialog中各个控件的坐标 | 2015.5.14 | 2015.5.13 | 调整完毕
9 | 研究下怎么样将添加的项中文化 | 2015.5.14 | 2015.5.14-2015.5.15 | 所有添加的内容汉化完成
10 | 将添加的内容打上我自己的标签 | 2015.5.14 | 2015.5.20 | 只有打开的是.gwilog文件的时候，显示的是小白图标
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 开发之外的工作
序号 | 工作内容 | 提出时间 | 完成时间 | 工作记录
1 | 整理常用功能的操作方法以及常用配置的修改方法 | 2015.5.8
2 | 制作安装包以及绿色版 | 2015.5.8
3 | warning标识的黄色太淡了，error标识的红色也太淡了。 | 2015.5.13
4 | 整理制作安装包的完整环境 | 2015.5.14
5 | 整理一个代码、文件等修改点的包。这样可以确保随着notepad版本的更新，随时将代码差分到新的版本。 | 2015.5.15
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20